## Kế hoạch
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH – QUICKSTAY (26/10 – 20/11/2026)
Thứ 2 26/10/2026 | Thứ 3 27/10/2026 | Thứ 4 28/10/2026 | Thứ 5 29/10/2026 | Thứ 6 30/10/2026 | Thứ 7, Chủ Nhật 31/10 – 01/11
Hưng (6 giờ) • T001 Họp khởi động: chốt phạm vi, API contract, … • T002 Tạo nhánh main/dev, bật bắt buộc PR + revie… • T003 Dựng bảng công việc: cột, nhãn, nhập task, … • T004 Hoàn thiện Proposal (MSV, liên kết) và nộp … • T005 Viết SRS mục 1: mục đích, phạm vi, tổng qua… Vượng (6 giờ) • T006 Phân tích thực thể và quan hệ: users, hotel… • T007 Viết từ điển dữ liệu 4 bảng (kiểu, ràng buộ… • T008 Khởi tạo Spring Boot, cấu hình MySQL/JWT/CO… Đức (6 giờ) • T009 Phác thảo wireframe Trang chủ và Chi tiết k… • T010 Phác thảo wireframe Đăng nhập, Đăng ký, Hồ … • T011 Phác thảo wireframe Đặt phòng và Lịch sử đặ… • T012 Quy ước giao diện: màu sắc, font, component… Minh (6 giờ) • T013 Thiết kế sơ đồ kiến trúc và sơ đồ triển kha… • T014 Viết Dockerfile backend (Gradle + JDK) • T015 Viết Dockerfile frontend (Node build + Ngin… | Hưng (6 giờ) • T016 Viết SRS 2.1–2.2: sơ đồ quan hệ đối tượng v… • T017 Viết SRS 2.3–2.4: sơ đồ luồng và sơ đồ chuy… • T018 Viết SRS 2.5–2.6: phân quyền chức năng, dữ … • T019 Họp daily, cập nhật bảng công việc Vượng (6 giờ) • T020 Viết entity User, UserRepository và tài kho… • T021 API đăng ký: validate dữ liệu, chuẩn hóa em… • T022 API đăng nhập và sinh JWT có hạn (JwtServic… Đức (6.5 giờ) • T023 Wireframe dashboard admin: 3 tab Đặt phòng,… • T024 Wireframe chatbot và bản mobile • T025 Khởi tạo React + Vite + Tailwind + Zustand … • T026 Dựng layout chung và khung Navbar Minh (6 giờ) • T027 docker-compose: dịch vụ mysql có healthchec… • T028 docker-compose: backend, frontend, biến môi… • T029 Viết README hướng dẫn chạy dự án • T030 Tạo PR template và quy ước commit | Hưng (6 giờ) • T031 Đặc tả use case UC06 (đặt phòng) trong SRS • T032 Đặc tả use case UC12 (sinh mô tả AI) trong … • T033 Đặc tả use case UC13 (chatbot) trong SRS • T034 Viết test case UC01–UC03 (mã, bước, kết quả… Vượng (6 giờ) • T035 Unit test API đăng ký (thành công, trùng em… • T036 Viết entity Hotel, Room và repository • T037 Viết seed dữ liệu mẫu 4 khách sạn và các lo… Đức (6 giờ) • T038 Giao diện trang Đăng nhập • T039 Giao diện trang Đăng ký • T040 Viết authStore (Zustand) và hàm gọi API tự … Minh (6 giờ) • T041 GitHub Actions: build và test backend khi p… • T042 GitHub Actions: build và test frontend • T043 Spring Security: JwtAuthFilter và cấu hình … | Hưng (6 giờ) • T044 Viết test case UC04–UC05 (tìm kiếm, phòng t… • T045 Viết test case UC06–UC08 (đặt phòng, lịch s… • T046 Viết test case UC09–UC13 (admin, AI) • T047 Họp daily, cập nhật bảng công việc Vượng (6 giờ) • T048 API danh sách khách sạn kèm giá thấp nhất m… • T049 Tìm kiếm theo tên hoặc thành phố (khớp một … • T050 Lọc theo loại phòng và khoảng giá Đức (6 giờ) • T051 Nối API đăng nhập, đăng ký và hiển thị lỗi … • T052 Navbar theo vai trò và route guard (CUSTOME… • T053 Trang chủ: lưới thẻ khách sạn (ảnh, tên, th… Minh (6 giờ) • T054 Cấu hình CORS chỉ cho nguồn Frontend • T055 Xử lý 401 và 403 trả JSON (accessDeniedHand… • T056 Viết test phân quyền qua HTTP thật (TestRes… • T057 Đặc tả use case UC09–UC11 (quản trị) trong … | Hưng (6 giờ) • T058 Viết SRS phần 4: component, thông báo, cảnh… • T059 Kiểm thử thủ công đăng ký, đăng nhập; ghi l… • T060 Review PR tuần 1 • T061 Sprint Review và Retro tuần 1 Vượng (6 giờ) • T062 API chi tiết một khách sạn (GET /hotels/{id… • T063 Unit test tìm kiếm và lọc khách sạn • T064 API xem và cập nhật hồ sơ (GET/PUT /users/m… Đức (6 giờ) • T065 Trang chủ: ô tìm kiếm theo tên/thành phố và… • T066 Trang chủ: bộ lọc loại phòng và khoảng giá • T067 Trang chủ: trạng thái đang tải, rỗng, lỗi • T068 Sprint Review và Retro tuần 1 Minh (6 giờ) • T069 Rà soát bảo mật cấu hình: secret, biến môi … • T070 Chạy thử toàn hệ thống bằng docker compose … • T071 Logging SLF4J/Logback cho exception quan tr… • T072 Sprint Review và Retro tuần 1 | Nghỉ
Thứ 2 02/11/2026 | Thứ 3 03/11/2026 | Thứ 4 04/11/2026 | Thứ 5 05/11/2026 | Thứ 6 06/11/2026 | Thứ 7, Chủ Nhật 07/11 – 08/11
Hưng (6 giờ) • T073 API sinh mô tả AI: dựng prompt và gọi Messa… • T074 Mô tả dự phòng khi chưa có khóa API hoặc AI… • T075 Test API sinh mô tả (quyền ADMIN, dữ liệu s… Vượng (6 giờ) • T076 API danh sách loại phòng của khách sạn (GET… • T077 Tính phòng trống: truy vấn đếm đơn chồng lấ… • T078 Test phòng trống: liền kề, chồng lấn, nhiều… Đức (6 giờ) • T079 Trang chi tiết: hiển thị thông tin khách sạ… • T080 Trang chi tiết: chọn ngày nhận/trả và kiểm … • T081 Trang chi tiết: danh sách phòng, giá một đê… Minh (6 giờ) • T082 API admin khách sạn: thêm (POST) và sửa (PU… • T083 API admin khách sạn: danh sách (GET) và xóa… | Hưng (6 giờ) • T084 Chatbot: dựng ngữ cảnh từ DB (khách sạn, ti… • T085 Chatbot: trả lời dự phòng theo từ khóa khi … • T086 Test API chatbot (tin nhắn rỗng, quá dài, c… Vượng (6 giờ) • T087 API đặt phòng: validate ngày (trả > nhận, n… • T088 API đặt phòng: tính tổng tiền theo số đêm, … • T089 API đặt phòng: kiểm tra sức chứa và thông b… • T090 Test validate đặt phòng Đức (6 giờ) • T091 Trang chi tiết: hiển thị số phòng trống, kh… • T092 Trang đặt phòng: form họ tên, SĐT, số khách… • T093 Trang đặt phòng: tóm tắt phòng và tổng tiền… Minh (6 giờ) • T094 API admin loại phòng: thêm (POST) và sửa (P… • T095 API admin loại phòng: danh sách, xóa, chặn … | Hưng (6 giờ) • T096 Review chéo và chốt SRS bản 1.0 cùng cả nhóm • T097 Kiểm thử thủ công khách sạn, chi tiết, phòn… • T098 Ghi và phân công lỗi trong cột Bug • T099 Review PR Vượng (6 giờ) • T100 Chống đặt trùng: transaction và khóa bản gh… • T101 API lịch sử đặt phòng của người dùng (GET /… • T102 Test đặt phòng trùng ngày và kỳ nghỉ liền n… Đức (6 giờ) • T103 Trang đặt phòng: gọi API và xử lý lỗi 400/4… • T104 Trang đặt phòng thành công: mã đơn, tổng ti… • T105 Trang lịch sử: danh sách đơn và nhãn trạng … Minh (6 giờ) • T106 API admin: danh sách toàn bộ đơn đặt phòng • T107 API admin: đổi trạng thái đơn theo luồng hợ… • T108 Test API admin: CRUD, luồng trạng thái, phâ… | Hưng (6 giờ) • T109 Kiểm thử thủ công đặt phòng, lịch sử; ghi l… • T110 Viết kịch bản E2E: đăng ký → tìm → đặt phòn… • T111 Review PR Vượng (6 giờ) • T112 API hủy đơn PENDING: kiểm tra chủ đơn (403)… • T113 Test hủy đơn: của mình, của người khác, đã … • T114 Test nhiều phòng cùng loại đặt song song Đức (6 giờ) • T115 Trang lịch sử: nút Hủy đặt phòng, hộp thoại… • T116 Trang hồ sơ: hiển thị và sửa họ tên, email,… • T117 Trang hồ sơ: đổi mật khẩu và thông báo kết … • T118 Dashboard admin: khung 3 tab và điều hướng Minh (6 giờ) • T119 Bộ xử lý lỗi chung: trả {"message"} thống n… • T120 Test các mã lỗi 400, 404, 409 • T121 Workflow đẩy Docker image lên GHCR khi push… | Hưng (6 giờ) • T122 Review và merge các PR tuần 2 • T123 Kiểm thử thủ công màn hình admin • T124 Cập nhật SRS theo thay đổi thực tế • T125 Sprint Review và Retro tuần 2 Vượng (6 giờ) • T126 Test hồ sơ và lịch sử đặt phòng • T127 Test đồng thời cơ bản (2 yêu cầu cùng lúc c… • T128 Sửa lỗi theo review và theo cột Bug Đức (6 giờ) • T129 Admin tab Đặt phòng: bảng đơn và bộ lọc trạ… • T130 Admin tab Đặt phòng: nút chuyển trạng thái … • T131 Sprint Review và Retro tuần 2 Minh (6 giờ) • T132 Viết test CORS và xác nhận chỉ nguồn Fronte… • T133 Sửa lỗi backend admin theo cột Bug • T134 Chuẩn bị môi trường triển khai (VPS hoặc má… • T135 Sprint Review và Retro tuần 2 | Nghỉ
Thứ 2 09/11/2026 | Thứ 3 10/11/2026 | Thứ 4 11/11/2026 | Thứ 5 12/11/2026 | Thứ 6 13/11/2026 | Thứ 7, Chủ Nhật 14/11 – 15/11
Hưng (6 giờ) • T136 Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form khách sạn • T137 Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form phòng • T138 Kiểm thử thủ công sinh mô tả AI • T139 Thử AI thật với khóa API (nếu có) và ghi kế… Vượng (6 giờ) • T140 Bổ sung test: đăng ký, đăng nhập, hồ sơ (nh… • T141 Bổ sung test: khách sạn, tìm kiếm, phòng tr… • T142 Đo độ phủ test và liệt kê phần chưa phủ Đức (6 giờ) • T143 Admin tab Khách sạn: bảng danh sách và form… • T144 Admin tab Khách sạn: xóa, hộp thoại xác nhậ… Minh (6 giờ) • T145 Triển khai: cài Docker và docker compose tr… • T146 Triển khai: Nginx reverse proxy và biến môi… • T147 Kiểm tra backup và khôi phục volume MySQL | Hưng (6 giờ) • T148 Widget chatbot: nút tròn và khung chat • T149 Widget chatbot: nối API, hiển thị tin nhắn,… • T150 Review PR Vượng (6 giờ) • T151 Bổ sung test: đặt phòng, lịch sử, hủy (nhán… • T152 Bổ sung test: API admin và phân quyền • T153 Tối ưu truy vấn phòng trống và thêm chỉ mục… Đức (6 giờ) • T154 Admin tab Phòng: bảng danh sách và form thê… • T155 Admin tab Phòng: kiểm tra giá, sức chứa, số… Minh (6 giờ) • T156 Smoke test toàn bộ luồng trên môi trường tr… • T157 Rà soát bảo mật: CORS, secret, log không lộ… • T158 Chuẩn bị merge dev vào main, giải quyết xun… | Hưng (6 giờ) • T159 Chạy E2E toàn luồng trên bản docker compose • T160 Kiểm thử tải 50 request đồng thời • T161 Đo Lighthouse (First Contentful Paint) • T162 Khóa tính năng mới lúc 12h; từ đó chỉ sửa l… • T163 Review PR Vượng (6 giờ) • T164 Test đồng thời chống đặt trùng: nhiều yêu c… • T165 API phân trang danh sách khách sạn và đơn đ… • T166 Sửa lỗi QA phía backend Đức (6 giờ) • T167 Responsive Trang chủ và Chi tiết khách sạn … • T168 Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng … Minh (6 giờ) • T169 Pipeline CI xanh trên nhánh dev • T170 Merge dev vào main sau khi review • T171 Đẩy Docker image lên GHCR từ main | Hưng (6 giờ) • T172 Báo cáo kiểm thử: tổng hợp số liệu test và … • T173 Đóng các lỗi còn lại trong cột Bug cùng ngư… • T174 Rà soát lịch sử commit của 4 thành viên Vượng (6 giờ) • T175 Hỗ trợ Đức nối API phân trang ở giao diện • T176 Sửa lỗi backend theo kết quả tải và Lightho… • T177 Chốt tài liệu API và ERD theo thực tế Đức (6 giờ) • T178 Responsive dashboard admin (3 tab) • T179 Kiểm tra Chrome, Edge, Safari, Firefox và g… Minh (6 giờ) • T180 Hỗ trợ sửa lỗi backend và triển khai theo c… • T181 Chụp ảnh minh chứng: Actions xanh, docker c… • T182 Viết hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố thườ… | Hưng (6 giờ) • T183 Hoàn thiện báo cáo kiểm thử (tỉ lệ test đạt… • T184 Cập nhật SRS bản cuối theo hệ thống thực tế • T185 Sprint Review và Retro tuần 3 Vượng (6 giờ) • T186 Sửa lỗi cuối phía backend và đóng cột Bug • T187 Review mã backend của cả nhóm • T188 Sprint Review và Retro tuần 3 Đức (6 giờ) • T189 Viết test frontend (Vitest) cho Trang chủ v… • T190 Viết test frontend cho Đặt phòng, Lịch sử v… • T191 Sửa lỗi giao diện còn lại • T192 Sprint Review và Retro tuần 3 Minh (6 giờ) • T193 Kiểm tra pipeline trên main và cảnh báo bảo… • T194 Gắn tag phiên bản v1.0-rc trên main • T195 Sửa lỗi triển khai còn lại • T196 Sprint Review và Retro tuần 3 | Nghỉ
Thứ 2 16/11/2026 | Thứ 3 17/11/2026 | Thứ 4 18/11/2026 | Thứ 5 19/11/2026 | Thứ 6 20/11/2026 | Thứ 7, Chủ Nhật 21/11 – 22/11
Hưng (6 giờ) • T197 Xử lý việc tồn và lỗi trong cột Bug của cả … • T198 Chạy lại toàn bộ test case thủ công trên bả… Vượng (6 giờ) • T199 Sửa lỗi backend còn tồn • T200 Thông báo lỗi tiếng Việt có dấu cho backend Đức (6 giờ) • T201 Sửa lỗi giao diện còn tồn • T202 Trạng thái rỗng, thông báo lỗi thống nhất Minh (6 giờ) • T203 Chạy thử docker compose up từ đầu trên máy … • T204 Sửa lỗi triển khai phát sinh | Hưng (6 giờ) • T205 Chạy lại E2E, tải 50 request và Lighthouse … • T206 Cập nhật báo cáo kiểm thử Vượng (6 giờ) • T207 Đơn PENDING tự hết hạn hoặc cảnh báo khi gi… Đức (6 giờ) • T208 Kiểm tra lại responsive và trình duyệt sau … • T209 README frontend: cách chạy, cấu trúc thư mục Minh (6 giờ) • T210 Hướng dẫn chạy dự án và README tổng • T211 Rà soát lại bảo mật và secret lần cuối | Hưng (6 giờ) • T212 Hoàn thiện SRS và tài liệu quản trị dự án t… • T213 Cập nhật trạng thái thật trên bảng công việc Vượng (6 giờ) • T214 Rà soát và bổ sung test thiếu • T215 Tối ưu truy vấn nếu chưa đạt hiệu năng Đức (6 giờ) • T216 Sửa lỗi giao diện phát sinh khi kiểm tra cu… • T217 Chụp ảnh giao diện cuối cho báo cáo Minh (6 giờ) • T218 Pipeline xanh trên main và kiểm tra image G… • T219 Chụp ảnh minh chứng cuối | Hưng (6 giờ) • T220 Rà soát lịch sử commit và đóng góp của 4 th… • T221 Chuẩn bị nội dung demo và bài nộp Vượng (6 giờ) • T222 Chuẩn bị phần trình bày backend, ERD, API • T223 Sửa lỗi phút chót phía backend Đức (6 giờ) • T224 Chuẩn bị phần trình bày giao diện và luồng … • T225 Sửa lỗi phút chót giao diện Minh (6 giờ) • T226 Chuẩn bị phần trình bày DevOps, CI/CD, triể… • T227 Gắn tag v1.0 và kiểm tra bản phát hành | Hưng (4 giờ) • T228 Họp nộp bài, kiểm tra checklist tiêu chí ho… • T229 Nộp Proposal, SRS, liên kết GitHub và bảng … Vượng (2 giờ) • T230 Demo phần backend cho giảng viên Đức (2 giờ) • T231 Demo phần giao diện cho giảng viên Minh (2 giờ) • T232 Demo triển khai và CI/CD cho giảng viên | Nghỉ