## Master Plan
Dự án QuickStay – Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến
Đơn vị: Nhóm 05 – lớp HN-KS24-CNTT1 · Giảng viên: ThS. Bùi Thanh Hải
Người lập: Nguyễn Thạc Hưng (Trưởng nhóm) · Cập nhật: 27/10/2026 |  |  |  |  | Project Start: | 2026-10-26 |  | Chú giải màu thanh Gantt:
Mỗi công việc làm trong một ngày; mỗi thành viên có công việc mỗi ngày (khoảng 6 giờ/ngày). Mã T001… khớp với thẻ trên bảng công việc. |  |  |  |  | Display: | Daily |  | Hưng | Vượng | Đức | Minh | Cả nhóm
[5 empty] | Display Period: | 1
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày
I | Khởi tạo dự án & Quản trị
1 | T001 · Họp khởi động: chốt phạm vi, API contract, quy ước Git, Definition of Done | Biên bản họp | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
2 | T002 · Tạo nhánh main/dev, bật bắt buộc PR + review, mời thành viên và giảng viên | Repo có nhánh main, dev | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
3 | T003 · Dựng bảng công việc: cột, nhãn, nhập task, gán người và hạn | Bảng công việc lọc được theo người, hạn, trạng thái | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
4 | T004 · Hoàn thiện Proposal (MSV, liên kết) và nộp đề cương | Proposal đã nộp | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
5 | T019 · Họp daily, cập nhật bảng công việc | Trạng thái cập nhật | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
6 | T029 · Viết README hướng dẫn chạy dự án | README | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
7 | T030 · Tạo PR template và quy ước commit | PR template | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
8 | T047 · Họp daily, cập nhật bảng công việc | Trạng thái cập nhật | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
9 | T060 · Review PR tuần 1 | PR đã review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
10 | T061 · Sprint Review và Retro tuần 1 | Biên bản review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
11 | T068 · Sprint Review và Retro tuần 1 | Biên bản review | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
12 | T072 · Sprint Review và Retro tuần 1 | Biên bản review | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
13 | T099 · Review PR | PR đã review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
14 | T111 · Review PR | PR đã review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
15 | T122 · Review và merge các PR tuần 2 | PR đã merge | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
16 | T125 · Sprint Review và Retro tuần 2 | Biên bản review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
17 | T131 · Sprint Review và Retro tuần 2 | Biên bản review | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
18 | T135 · Sprint Review và Retro tuần 2 | Biên bản review | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
19 | T150 · Review PR | PR đã review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
20 | T162 · Khóa tính năng mới lúc 12h; từ đó chỉ sửa lỗi | Không còn PR tính năng mới | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
21 | T163 · Review PR | PR đã review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
22 | T174 · Rà soát lịch sử commit của 4 thành viên | Mỗi người có commit | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
23 | T185 · Sprint Review và Retro tuần 3 | Biên bản review | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
24 | T187 · Review mã backend của cả nhóm | Review xong | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
25 | T188 · Sprint Review và Retro tuần 3 | Biên bản review | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
26 | T192 · Sprint Review và Retro tuần 3 | Biên bản review | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
27 | T196 · Sprint Review và Retro tuần 3 | Biên bản review | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
II | Phân tích & Thiết kế
1 | T005 · Viết SRS mục 1: mục đích, phạm vi, tổng quan, thuật ngữ | SRS phần 1 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
2 | T006 · Phân tích thực thể và quan hệ: users, hotels, rooms, bookings | Sơ đồ ERD | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
3 | T007 · Viết từ điển dữ liệu 4 bảng (kiểu, ràng buộc, mô tả) | QuickStay-ERD.md | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
4 | T009 · Phác thảo wireframe Trang chủ và Chi tiết khách sạn | Ảnh wireframe (UC04, UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
5 | T010 · Phác thảo wireframe Đăng nhập, Đăng ký, Hồ sơ | Ảnh wireframe (UC01, UC02, UC03) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
6 | T011 · Phác thảo wireframe Đặt phòng và Lịch sử đặt phòng | Ảnh wireframe (UC06, UC07, UC08) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
7 | T012 · Quy ước giao diện: màu sắc, font, component dùng chung | Quy ước UI | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
8 | T013 · Thiết kế sơ đồ kiến trúc và sơ đồ triển khai (Nginx, backend, MySQL) | Sơ đồ kiến trúc | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
9 | T016 · Viết SRS 2.1–2.2: sơ đồ quan hệ đối tượng và sơ đồ Use Case | SRS 2.1, 2.2 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
10 | T017 · Viết SRS 2.3–2.4: sơ đồ luồng và sơ đồ chuyển trạng thái đơn | SRS 2.3, 2.4 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
11 | T018 · Viết SRS 2.5–2.6: phân quyền chức năng, dữ liệu và site map | SRS 2.5, 2.6 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
12 | T023 · Wireframe dashboard admin: 3 tab Đặt phòng, Khách sạn, Phòng | Ảnh wireframe (UC09, UC10, UC11) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
13 | T024 · Wireframe chatbot và bản mobile | Ảnh wireframe (UC13) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
14 | T031 · Đặc tả use case UC06 (đặt phòng) trong SRS | SRS 3.6 (UC06) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
15 | T032 · Đặc tả use case UC12 (sinh mô tả AI) trong SRS | SRS 3.12 (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
16 | T033 · Đặc tả use case UC13 (chatbot) trong SRS | SRS 3.13 (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
17 | T057 · Đặc tả use case UC09–UC11 (quản trị) trong SRS | SRS 3.9–3.11 (UC09, UC10, UC11) | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
18 | T058 · Viết SRS phần 4: component, thông báo, cảnh báo | SRS phần 4 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
19 | T096 · Review chéo và chốt SRS bản 1.0 cùng cả nhóm | SRS bản 1.0 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
20 | T124 · Cập nhật SRS theo thay đổi thực tế | SRS cập nhật | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
21 | T177 · Chốt tài liệu API và ERD theo thực tế | API.md, ERD.md cập nhật | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
22 | T184 · Cập nhật SRS bản cuối theo hệ thống thực tế | SRS bản cuối | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
III | Phát triển
1 | Nền tảng & DevOps
1 | T008 · Khởi tạo Spring Boot, cấu hình MySQL/JWT/CORS qua biến môi trường | Backend chạy với MySQL | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
2 | T014 · Viết Dockerfile backend (Gradle + JDK) | Image backend build được | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
3 | T015 · Viết Dockerfile frontend (Node build + Nginx) và nginx.conf | Image frontend build được | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
4 | T025 · Khởi tạo React + Vite + Tailwind + Zustand + React Router | npm run dev chạy được | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
5 | T026 · Dựng layout chung và khung Navbar | Layout, Navbar khung | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
6 | T027 · docker-compose: dịch vụ mysql có healthcheck và volume | MySQL lên bằng compose | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
7 | T028 · docker-compose: backend, frontend, biến môi trường, .env.example | docker compose up chạy cả hệ thống | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
8 | T041 · GitHub Actions: build và test backend khi push/PR | Job backend xanh | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
9 | T042 · GitHub Actions: build và test frontend | Job frontend xanh | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
10 | T070 · Chạy thử toàn hệ thống bằng docker compose và ghi lỗi | Hệ thống chạy từ đầu | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
11 | T071 · Logging SLF4J/Logback cho exception quan trọng | Log có ngữ cảnh | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
2 | Tài khoản & Phân quyền (UC01–UC03)
1 | T020 · Viết entity User, UserRepository và tài khoản admin mặc định | Admin tự tạo khi DB trống (UC01, UC02) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
2 | T021 · API đăng ký: validate dữ liệu, chuẩn hóa email, mã hóa BCrypt | POST /auth/register (UC01) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
3 | T022 · API đăng nhập và sinh JWT có hạn (JwtService) | POST /auth/login (UC02) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
4 | T035 · Unit test API đăng ký (thành công, trùng email, dữ liệu sai) | Test xanh (UC01) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
5 | T038 · Giao diện trang Đăng nhập | Màn hình Đăng nhập (UC02) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
6 | T039 · Giao diện trang Đăng ký | Màn hình Đăng ký (UC01) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
7 | T040 · Viết authStore (Zustand) và hàm gọi API tự gắn JWT | authStore, api client (UC01, UC02) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
8 | T043 · Spring Security: JwtAuthFilter và cấu hình phân quyền CUSTOMER/ADMIN | Phân quyền theo vai trò (UC02) | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
9 | T051 · Nối API đăng nhập, đăng ký và hiển thị lỗi từ backend | Đăng nhập thật (UC01, UC02) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
10 | T052 · Navbar theo vai trò và route guard (CUSTOMER/ADMIN) | Vào sai quyền bị chuyển hướng (UC02) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
11 | T054 · Cấu hình CORS chỉ cho nguồn Frontend | CORS đúng | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
12 | T055 · Xử lý 401 và 403 trả JSON (accessDeniedHandler) | Khách gọi API admin nhận 403 | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
13 | T064 · API xem và cập nhật hồ sơ (GET/PUT /users/me) | Hồ sơ, đổi mật khẩu (UC03) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
14 | T116 · Trang hồ sơ: hiển thị và sửa họ tên, email, SĐT | Sửa hồ sơ (UC03) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
15 | T117 · Trang hồ sơ: đổi mật khẩu và thông báo kết quả | Đổi mật khẩu (UC03) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
16 | T126 · Test hồ sơ và lịch sử đặt phòng | Test xanh (UC03, UC07) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
3 | Khách sạn & Tìm kiếm (UC04–UC05)
1 | T036 · Viết entity Hotel, Room và repository | Entity, repository (UC04, UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
2 | T037 · Viết seed dữ liệu mẫu 4 khách sạn và các loại phòng | Dữ liệu mẫu tự tạo (UC04) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
3 | T048 · API danh sách khách sạn kèm giá thấp nhất mỗi đêm | GET /hotels (UC04) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
4 | T049 · Tìm kiếm theo tên hoặc thành phố (khớp một phần) | Tham số q, city (UC04) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
5 | T050 · Lọc theo loại phòng và khoảng giá | Tham số roomType, minPrice, maxPrice (UC04) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
6 | T053 · Trang chủ: lưới thẻ khách sạn (ảnh, tên, thành phố, giá từ) | Lưới khách sạn (UC04) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
7 | T062 · API chi tiết một khách sạn (GET /hotels/{id}) | Trả 404 khi không có (UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
8 | T063 · Unit test tìm kiếm và lọc khách sạn | Test xanh (UC04) | Vượng | Minh | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
9 | T065 · Trang chủ: ô tìm kiếm theo tên/thành phố và nối API | Tìm kiếm chạy được (UC04) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
10 | T066 · Trang chủ: bộ lọc loại phòng và khoảng giá | Bộ lọc chạy được (UC04) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
11 | T067 · Trang chủ: trạng thái đang tải, rỗng, lỗi | Hiển thị đúng 3 trạng thái (UC04) | Đức | Hưng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
12 | T076 · API danh sách loại phòng của khách sạn (GET /hotels/{id}/rooms) | Sắp theo giá tăng dần (UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
13 | T077 · Tính phòng trống: truy vấn đếm đơn chồng lấn khoảng ngày | Trường available đúng (UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
14 | T078 · Test phòng trống: liền kề, chồng lấn, nhiều phòng cùng loại | Test xanh (UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
15 | T079 · Trang chi tiết: hiển thị thông tin khách sạn, tiện nghi, ảnh | Khối thông tin (UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
16 | T080 · Trang chi tiết: chọn ngày nhận/trả và kiểm tra hợp lệ | Báo lỗi ngày sai (UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
17 | T081 · Trang chi tiết: danh sách phòng, giá một đêm, sức chứa | Danh sách phòng (UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
18 | T091 · Trang chi tiết: hiển thị số phòng trống, khóa nút khi hết | Hết phòng khóa nút (UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
19 | T153 · Tối ưu truy vấn phòng trống và thêm chỉ mục CSDL | Truy vấn dưới 500 ms (UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
20 | T165 · API phân trang danh sách khách sạn và đơn đặt phòng | Trang, kích thước trang (UC04, UC11) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
21 | T175 · Hỗ trợ Đức nối API phân trang ở giao diện | Phân trang chạy đầu cuối (UC04, UC11) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
4 | AI: mô tả & chatbot (UC12–UC13)
1 | T073 · API sinh mô tả AI: dựng prompt và gọi Messages API | POST /ai/describe (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
2 | T074 · Mô tả dự phòng khi chưa có khóa API hoặc AI lỗi | Luôn trả kết quả (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
3 | T075 · Test API sinh mô tả (quyền ADMIN, dữ liệu sai) | Test xanh (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
4 | T084 · Chatbot: dựng ngữ cảnh từ DB (khách sạn, tiện nghi, phòng, giá) | Ngữ cảnh gửi cho AI (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
5 | T085 · Chatbot: trả lời dự phòng theo từ khóa khi AI không dùng được | POST /ai/chat luôn có kết quả (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
6 | T086 · Test API chatbot (tin nhắn rỗng, quá dài, có/không khóa) | Test xanh (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
7 | T136 · Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form khách sạn | Bấm nút điền mô tả (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
8 | T137 · Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form phòng | Bấm nút điền mô tả (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
9 | T138 · Kiểm thử thủ công sinh mô tả AI | Danh sách lỗi (UC12) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
10 | T139 · Thử AI thật với khóa API (nếu có) và ghi kết quả | Kết quả thử (UC12, UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
11 | T148 · Widget chatbot: nút tròn và khung chat | Khung chat (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
12 | T149 · Widget chatbot: nối API, hiển thị tin nhắn, xử lý lỗi | Chat được trên mọi trang (UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
5 | Quản trị khách sạn/phòng/đơn (UC09–UC11)
1 | T082 · API admin khách sạn: thêm (POST) và sửa (PUT) kèm validate | POST/PUT /admin/hotels (UC09) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
2 | T083 · API admin khách sạn: danh sách (GET) và xóa (DELETE), chặn khi có đơn | Xóa có đơn trả 409 (UC09) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
3 | T094 · API admin loại phòng: thêm (POST) và sửa (PUT) kèm validate | POST/PUT /admin/rooms (UC10) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
4 | T095 · API admin loại phòng: danh sách, xóa, chặn khi có đơn | Xóa có đơn trả 409 (UC10) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
5 | T106 · API admin: danh sách toàn bộ đơn đặt phòng | GET /admin/bookings (UC11) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
6 | T107 · API admin: đổi trạng thái đơn theo luồng hợp lệ | Bước sai trả 409 (UC11) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
7 | T108 · Test API admin: CRUD, luồng trạng thái, phân quyền | Test xanh (UC09, UC10, UC11) | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
8 | T118 · Dashboard admin: khung 3 tab và điều hướng | Khung admin (UC09, UC10, UC11) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
9 | T119 · Bộ xử lý lỗi chung: trả {"message"} thống nhất cho mọi lỗi | ApiExceptionHandler | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
10 | T120 · Test các mã lỗi 400, 404, 409 | Test xanh | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
11 | T129 · Admin tab Đặt phòng: bảng đơn và bộ lọc trạng thái | Bảng đơn (UC11) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
12 | T130 · Admin tab Đặt phòng: nút chuyển trạng thái kế tiếp và hủy | Đổi trạng thái chạy được (UC11) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
13 | T133 · Sửa lỗi backend admin theo cột Bug | Bug admin đã đóng | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
14 | T143 · Admin tab Khách sạn: bảng danh sách và form thêm/sửa | CRUD khách sạn (UC09) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
15 | T144 · Admin tab Khách sạn: xóa, hộp thoại xác nhận, lỗi 409 | Xóa an toàn (UC09) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
16 | T154 · Admin tab Phòng: bảng danh sách và form thêm/sửa | CRUD loại phòng (UC10) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
17 | T155 · Admin tab Phòng: kiểm tra giá, sức chứa, số lượng và xóa | Validate đúng (UC10) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
6 | Đặt phòng (UC06–UC08)
1 | T087 · API đặt phòng: validate ngày (trả > nhận, nhận ≥ hôm nay) | Trả 400 khi sai (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
2 | T088 · API đặt phòng: tính tổng tiền theo số đêm, tạo đơn PENDING | POST /bookings trả 201 (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
3 | T089 · API đặt phòng: kiểm tra sức chứa và thông báo lỗi | Trả 400 khi vượt (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
4 | T090 · Test validate đặt phòng | Test xanh (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
5 | T092 · Trang đặt phòng: form họ tên, SĐT, số khách, ghi chú | Form đặt phòng (UC06) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
6 | T093 · Trang đặt phòng: tóm tắt phòng và tổng tiền theo số đêm | Tổng tiền đúng (UC06) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
7 | T100 · Chống đặt trùng: transaction và khóa bản ghi phòng (PESSIMISTIC_WRITE) | Hết phòng trả 409 (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
8 | T101 · API lịch sử đặt phòng của người dùng (GET /bookings/me) | Mới nhất trước (UC07) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
9 | T102 · Test đặt phòng trùng ngày và kỳ nghỉ liền nhau | Test xanh (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
10 | T103 · Trang đặt phòng: gọi API và xử lý lỗi 400/409 | Đặt phòng thật (UC06) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
11 | T104 · Trang đặt phòng thành công: mã đơn, tổng tiền, nhắc thanh toán | Màn hình thành công (UC06) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
12 | T105 · Trang lịch sử: danh sách đơn và nhãn trạng thái | Danh sách đơn (UC07) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
13 | T112 · API hủy đơn PENDING: kiểm tra chủ đơn (403) và trạng thái (409) | PATCH /bookings/{id}/cancel (UC08) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
14 | T113 · Test hủy đơn: của mình, của người khác, đã xác nhận | Test xanh (UC08) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
15 | T114 · Test nhiều phòng cùng loại đặt song song | Test xanh (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
16 | T115 · Trang lịch sử: nút Hủy đặt phòng, hộp thoại xác nhận, tải lại | Hủy đơn cập nhật ngay (UC08) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
17 | T127 · Test đồng thời cơ bản (2 yêu cầu cùng lúc cho phòng cuối) | Test xanh (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
18 | T128 · Sửa lỗi theo review và theo cột Bug | Bug backend đã đóng | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
IV | Kiểm thử
1 | T034 · Viết test case UC01–UC03 (mã, bước, kết quả mong đợi) | Test case UC01–03 (UC01, UC02, UC03) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
2 | T044 · Viết test case UC04–UC05 (tìm kiếm, phòng trống) | Test case UC04–05 (UC04, UC05) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
3 | T045 · Viết test case UC06–UC08 (đặt phòng, lịch sử, hủy) | Test case UC06–08 (UC06, UC07, UC08) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
4 | T046 · Viết test case UC09–UC13 (admin, AI) | Test case UC09–13 (UC09, UC10, UC11, UC12, UC13) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
5 | T056 · Viết test phân quyền qua HTTP thật (TestRestTemplate) | RealHttpSecurityTest | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
6 | T059 · Kiểm thử thủ công đăng ký, đăng nhập; ghi lỗi vào cột Bug | Danh sách lỗi (UC01, UC02) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
7 | T097 · Kiểm thử thủ công khách sạn, chi tiết, phòng trống | Danh sách lỗi (UC04, UC05) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
8 | T098 · Ghi và phân công lỗi trong cột Bug | Bug có người nhận | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
9 | T109 · Kiểm thử thủ công đặt phòng, lịch sử; ghi lỗi | Danh sách lỗi (UC06, UC07) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
10 | T110 · Viết kịch bản E2E: đăng ký → tìm → đặt phòng → admin xác nhận | qa/e2e.mjs | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
11 | T123 · Kiểm thử thủ công màn hình admin | Danh sách lỗi (UC09, UC10, UC11) | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
12 | T132 · Viết test CORS và xác nhận chỉ nguồn Frontend gọi được | Test CORS | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
13 | T140 · Bổ sung test: đăng ký, đăng nhập, hồ sơ (nhánh lỗi) | Test xanh (UC01, UC02, UC03) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
14 | T141 · Bổ sung test: khách sạn, tìm kiếm, phòng trống (nhánh lỗi) | Test xanh (UC04, UC05) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
15 | T142 · Đo độ phủ test và liệt kê phần chưa phủ | Báo cáo độ phủ | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
16 | T151 · Bổ sung test: đặt phòng, lịch sử, hủy (nhánh lỗi) | Test xanh (UC06, UC07, UC08) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
17 | T152 · Bổ sung test: API admin và phân quyền | Test xanh (UC09, UC10, UC11) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
18 | T159 · Chạy E2E toàn luồng trên bản docker compose | E2E đạt 100% | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
19 | T160 · Kiểm thử tải 50 request đồng thời | Số liệu NFR-01, NFR-03 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
20 | T161 · Đo Lighthouse (First Contentful Paint) | Số liệu NFR-02 | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
21 | T164 · Test đồng thời chống đặt trùng: nhiều yêu cầu cho phòng cuối | Chỉ 1 yêu cầu thành công (UC06) | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
22 | T166 · Sửa lỗi QA phía backend | Bug backend đã đóng | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
23 | T167 · Responsive Trang chủ và Chi tiết khách sạn (mobile/tablet/desktop) | Không tràn ngang ở 375 px (UC04, UC05) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
24 | T168 · Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng nhập, Đăng ký | Không tràn ngang ở 375 px (UC01, UC03, UC06, UC07) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
25 | T172 · Báo cáo kiểm thử: tổng hợp số liệu test và E2E | Báo cáo phần số liệu | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
26 | T173 · Đóng các lỗi còn lại trong cột Bug cùng người phụ trách | Bug đã đóng | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
27 | T176 · Sửa lỗi backend theo kết quả tải và Lighthouse | NFR-01 đạt | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
28 | T178 · Responsive dashboard admin (3 tab) | Bảng cuộn ngang được (UC09, UC10, UC11) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
29 | T179 · Kiểm tra Chrome, Edge, Safari, Firefox và ghi bảng kết quả | Bảng trình duyệt | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
30 | T180 · Hỗ trợ sửa lỗi backend và triển khai theo cột Bug | Bug đã đóng | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
31 | T183 · Hoàn thiện báo cáo kiểm thử (tỉ lệ test đạt từ 80%) | QuickStay-Test-Report.md | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
32 | T186 · Sửa lỗi cuối phía backend và đóng cột Bug | Bug backend đã đóng | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
33 | T189 · Viết test frontend (Vitest) cho Trang chủ và Đăng nhập | npm test xanh (UC01, UC02, UC04) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
34 | T190 · Viết test frontend cho Đặt phòng, Lịch sử và phân quyền route | npm test xanh (UC06, UC07) | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
35 | T191 · Sửa lỗi giao diện còn lại | Bug giao diện đã đóng | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
V | Triển khai & Bàn giao
1 | T069 · Rà soát bảo mật cấu hình: secret, biến môi trường, .gitignore | Không có bí mật trong Git | Minh | Vượng | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
2 | T121 · Workflow đẩy Docker image lên GHCR khi push main | Workflow GHCR | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
3 | T134 · Chuẩn bị môi trường triển khai (VPS hoặc máy demo) | Môi trường sẵn sàng | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
4 | T145 · Triển khai: cài Docker và docker compose trên máy chủ | Máy chủ có Docker | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
5 | T146 · Triển khai: Nginx reverse proxy và biến môi trường thật | Hệ thống chạy trên máy chủ | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
6 | T147 · Kiểm tra backup và khôi phục volume MySQL | Quy trình backup | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
7 | T156 · Smoke test toàn bộ luồng trên môi trường triển khai | Danh sách kiểm tra | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
8 | T157 · Rà soát bảo mật: CORS, secret, log không lộ dữ liệu | Không có bí mật trong Git | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
9 | T158 · Chuẩn bị merge dev vào main, giải quyết xung đột | dev sẵn sàng merge | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10
10 | T169 · Pipeline CI xanh trên nhánh dev | Actions xanh trên dev | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
11 | T170 · Merge dev vào main sau khi review | main cập nhật | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
12 | T171 · Đẩy Docker image lên GHCR từ main | Image trên GHCR | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
13 | T181 · Chụp ảnh minh chứng: Actions xanh, docker compose ps, website chạy | Ảnh minh chứng trong docs/ | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
14 | T182 · Viết hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố thường gặp | Hướng dẫn vận hành | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
15 | T193 · Kiểm tra pipeline trên main và cảnh báo bảo mật | Actions xanh trên main | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
16 | T194 · Gắn tag phiên bản v1.0-rc trên main | Tag trên GitHub | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
17 | T195 · Sửa lỗi triển khai còn lại | Hệ thống ổn định | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
VI | Tuần dự phòng (Backup)
1 | T197 · Xử lý việc tồn và lỗi trong cột Bug của cả nhóm | Cột Bug trống | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
2 | T198 · Chạy lại toàn bộ test case thủ công trên bản mới nhất | Bảng kết quả | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
3 | T199 · Sửa lỗi backend còn tồn | Bug đã đóng | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
4 | T200 · Thông báo lỗi tiếng Việt có dấu cho backend | Thông báo chuẩn hóa | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
5 | T201 · Sửa lỗi giao diện còn tồn | Bug đã đóng | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
6 | T202 · Trạng thái rỗng, thông báo lỗi thống nhất | UI thống nhất | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
7 | T203 · Chạy thử docker compose up từ đầu trên máy sạch | Hệ thống lên chỉ bằng README | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
8 | T204 · Sửa lỗi triển khai phát sinh | Bug đã đóng | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16
9 | T205 · Chạy lại E2E, tải 50 request và Lighthouse trên bản cuối | Số liệu cập nhật | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
10 | T206 · Cập nhật báo cáo kiểm thử | Báo cáo cập nhật | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
11 | T207 · Đơn PENDING tự hết hạn hoặc cảnh báo khi giảm số phòng (tùy chọn) | Bỏ nếu không kịp | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
12 | T208 · Kiểm tra lại responsive và trình duyệt sau khi sửa | Bảng trình duyệt đạt | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
13 | T209 · README frontend: cách chạy, cấu trúc thư mục | README frontend | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
14 | T210 · Hướng dẫn chạy dự án và README tổng | README cập nhật | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
15 | T211 · Rà soát lại bảo mật và secret lần cuối | Không có bí mật | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17
16 | T212 · Hoàn thiện SRS và tài liệu quản trị dự án theo bản cuối | Tài liệu bản cuối | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
17 | T213 · Cập nhật trạng thái thật trên bảng công việc | Trạng thái đúng thực tế | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
18 | T214 · Rà soát và bổ sung test thiếu | Test xanh | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
19 | T215 · Tối ưu truy vấn nếu chưa đạt hiệu năng | NFR-01 đạt | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
20 | T216 · Sửa lỗi giao diện phát sinh khi kiểm tra cuối | Bug đã đóng | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
21 | T217 · Chụp ảnh giao diện cuối cho báo cáo | Ảnh giao diện | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
22 | T218 · Pipeline xanh trên main và kiểm tra image GHCR | Actions xanh | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
23 | T219 · Chụp ảnh minh chứng cuối | Ảnh minh chứng | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
24 | T220 · Rà soát lịch sử commit và đóng góp của 4 thành viên | Báo cáo đóng góp | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
25 | T221 · Chuẩn bị nội dung demo và bài nộp | Kịch bản demo | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
26 | T222 · Chuẩn bị phần trình bày backend, ERD, API | Nội dung trình bày | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
27 | T223 · Sửa lỗi phút chót phía backend | Không còn lỗi mở | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
28 | T224 · Chuẩn bị phần trình bày giao diện và luồng người dùng | Nội dung trình bày | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
29 | T225 · Sửa lỗi phút chót giao diện | Không còn lỗi mở | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
30 | T226 · Chuẩn bị phần trình bày DevOps, CI/CD, triển khai | Nội dung trình bày | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
31 | T227 · Gắn tag v1.0 và kiểm tra bản phát hành | Tag v1.0 | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19
32 | T228 · Họp nộp bài, kiểm tra checklist tiêu chí hoàn thành | Checklist đủ | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
33 | T229 · Nộp Proposal, SRS, liên kết GitHub và bảng công việc | Đã nộp bài | Hưng | Vượng | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
34 | T230 · Demo phần backend cho giảng viên | Demo xong | Vượng | Minh | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
35 | T231 · Demo phần giao diện cho giảng viên | Demo xong | Đức | Hưng | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
36 | T232 · Demo triển khai và CI/CD cho giảng viên | Demo xong | Minh | Vượng | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
Formulas:
Hưng = NETWORKDAYS([Daily],[Kế hoạch Kết thúc])
Minh = IF(OR([Vượng]="",[Đức]=""),"",NETWORKDAYS([Vượng],[Đức]))

## Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú (MSV)
Nhóm 05 – Phát triển Dự án Phần mềm (lớp HN-KS24-CNTT1)
1 | Nguyễn Thạc Hưng | Nhóm 05 | Trưởng nhóm (Team Lead) | Quản trị dự án, trưởng nhóm; AI (sinh mô tả, chatbot); QA: test case, kiểm thử E2E, tải, Lighthouse; review PR; viết SRS |  |  | B24DTCN120
2 | Phùng Văn Vượng | Nhóm 05 | Thành viên | Backend và Database: ERD, API tài khoản, khách sạn, phòng trống, đặt phòng, lịch sử, hủy; chống đặt trùng; unit/integration test |  |  | (bổ sung)
3 | Lê Tiến Đức | Nhóm 05 | Thành viên | Frontend (React): wireframe, các trang người dùng, dashboard admin, responsive, kiểm tra trình duyệt, test frontend |  |  | (bổ sung)
4 | Lê Duy Minh | Nhóm 05 | Thành viên | DevOps và hỗ trợ Backend: Docker, CI/CD, GHCR, triển khai; Spring Security, CORS; API admin; xử lý lỗi, logging |  |  | B24DTCN368
Giảng viên hướng dẫn / Bên yêu cầu
1 | ThS. Bùi Thanh Hải | Bộ môn/Khoa CNTT | Giảng viên hướng dẫn | Đánh giá, duyệt danh sách công việc và nghiệm thu đồ án